KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTg NGÀY 09/02/2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010-2015

(Kèm theo Quyết định số 248 /QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn 1 | 2010-2012 |  |  |  |
| 1 | Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, Chống mù chữ các cấp | 7-12 /2010 | Quyết định của Bộ trưởng, QĐ của UBND các tỉnh, thành phố | Vụ TCCB | Vụ GDMN; Các Sở GD&ĐT |
| 2 | Hướng dẫn về công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, biểu mẫu thống kê phổ cập | 9-12/2010 | Công văn hướng dẫn của Bộ | Ban Chỉ đạo, Vụ GDMN | Các Vụ liên quan |
| 3 | Các địa phương lập kế hoạch, xây dựng kinh phí triển khai thực hiện hàng năm | 9-12/2010 | Kế hoạch/ Đề án của địa phương | Các sở GD&ĐT | Các Sở, ngành liên quan ở địa phương |
| 4 | Văn bản quy định tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập | 12/2010 | TT về tiêu chuẩn, quy trình công nhận PC | Vụ GDMN | Các Vụ, Cục liên quan |
| 5 | Tập huấn nghiệp vụ, hồ sơ phổ cập | 01/2011 | Hội nghị tập huấn 2 miền | Vụ GDMN | Các Vụ, Cục liên quan |
| 6 | Tuyên truyền về phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi | Hàng năm | Văn bản, kịch bản truyền thông | VP Bộ, Vụ CT HHSSV | Vụ GDMN; Báo, đài PT, THTW&ĐP |
| 7 | Hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em MG 5 tuổi khó khăn 120.000 đ/tháng | 02/2011 | Thông tư Liên tịch hướng dẫn | Vụ KHTC | Bộ Tài chính; Vụ GDMN, các Vụ, Cục khác |
| 8 | Hướng dẫn thực hiện CT GDMN mới cho các vùng miền | 02/2011 | Văn bản, tập huấn | Viện KHGD VN | Vụ GDMN, |
| 9 | Hướng dẫn tài liệu, CT chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số | 02/2011 | Văn bản | Viện KHGD VN | Vụ GDMN, Vụ GDDT |
| 10 | Ban hành Quyết định thay thế QĐ số 161/ 2002/Q Đ-TTg của TTg C.phủ về một số chính sách phát triển GDMN | 3/2011 | Quyết định của TTg Chính phủ | Vụ GDMN | Vụ TCCB, Vụ KHTC C. NG&CBQL, C.CSVC&TB; Các Bộ |
| 11 | Ban hành TTLT thay thế TT số 71/2007/TTLT- BGDĐT-BNV hướng dẫn định mức biên chế SN trong các CS GDMN | 3/2011 | QĐ ban hành TT của BT Bộ GDĐT và BVN | Cục NG& CBQL CSGD | Vụ TTCB, Vụ GDMN, PC |
| 12 | Thông tư về chế độ làm việc của giáo viên mầm non | 3/2011 | QĐ ban hành TT của BT Bộ GDĐT | Cục NG& CBQL CSGD | Vụ TTCB, Vụ GDMN, PC; Bộ LĐ, TB&XH |
| 13 | Quyết định của TTg Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHXH cho giáo viên mầm non | 3/1011 | Quyết định của TTg Chính phủ | Vụ TCCB | Vụ GDMN, Các Vụ, Cục liên quan; BLĐ, TB&XH, Bộ Tài chính |
| 14 | Kiểm tra công nhận PC 10 tỉnh, TP giai đoạn 1 theo vùng (có tên kèm theo) | 6-10/2012 | Biên bản họp với địa phương; BC đánh giá, QĐ công nhận | Ban chỉ đạo | Vụ GDMN, các Vụ liên quan |
| 15 | Xây dựng Dự án ODA cho GDMN giai đọan 2012-2015 | 1-7/2011 | Dự án ODA được duyệt và triển khai thực hiện | Ban Chỉ đạo, Vụ GDMN | Các Vụ; các Bộ, ngành có liên quan |
| 16 | Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu, giai đoạn 2011-2015, trong đó có kinh phí các Dự án cho GDMN | 6/2011 | Thông tư Liên Bộ GDĐT-BTC | Vụ KHTC | Bộ Tài chính |
| 17 | Hướng dẫn nội dung chi Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi | 6/2011 | Văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT | Vụ KHTC | Bộ TC; Vụ GDMN; |
| 18 | Hướng dẫn xây dựng cơ bản và nội thất phòng học, phòng chức năng của các trường mầm non; xây dựng trường chuẩn quốc gia cho 86 huyện nghèo | 5/2011 | Công văn hướng dẫn xây dựng của Bộ | Cục CSVC&TB, ĐCTE | Ban chỉ đạo; Vụ KHTC; Vụ GDMN |
| 19 | Xây dựng chế độ chính sách cho giáo viên ngoài biên chế | 9/2011 | Văn bản quy định về chế độ, chính sách g.viên | Vụ TCCB | Cục NG&CBQ,; Vụ GDMN; Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính |
| 20 | Hướng dẫn công tác mua sắm, sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trường mầm non hàng năm | Hàng năm | Công văn hướng dẫn mua sắm của Bộ | Cục CSVC& TB, ĐCTE | Vụ KHTC, Vụ GDMN |
| 21 | Quy định về tiêu chuẩn khu vui chơi ngoài trời và các thiết bị làm quen với tin học, ngoại ngữ | 10/2011 | Thông tư quy định của Bộ | Cục CSVC& TB, ĐCTE | Vụ KHTC, Vụ GDMN |
| 22 | Hướng dẫn kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên hàng năm | 3/2011 | Công văn hướng dẫn của Bộ | Cục NG&CBQL CSGD | Vụ GDMN, Vụ GDDT |
| 23 | Hội nghị đánh giá thực hiện hàng năm; hội nghị sơ kết giai đoạn 1 | 2011-2012 | Các văn bản KH; Báo cáo sơ kết giai đoạn 1 | Ban chỉ đạo, Vụ GDMN | Các Vụ, Cục liên quan; Các Bộ, ngành liên quan; Các sở GD&ĐT |
|  | Giai đoạn II | 2013-2015 |  |  |  |
| 1 | Kiểm tra công nhận 4 tỉnh, thành phố (có tên kèm theo) | 6-12/2013 | Báo cáo đánh giá, QĐ công nhận | Ban chỉ đạo | Vụ GDMN, các Vụ liên quan; Các Sở |
| 2 | Kiểm tra công nhận 15 tỉnh, thành phố (có tên kèm theo) | 6-12/2014 | BC đánh giá, QĐ công nhận | Ban chỉ đạo | Vụ GDMN, các Vụ liên quan; Cac Sở |
| 3 | Chỉ đạo thực hiện phổ cập cho các tỉnh khó khăn | 2013-2015 | Văn bản hướng dẫn của Bộ | Vụ GDMN | Ban Chỉ đạo; Vụ GDDT; Viện KHGD VN; |
| 4 | Kiểm tra công nhận 34 tỉnh còn lại (có tên kèm theo) | 4-10/2015 | BC đánh giá, QĐ công nhận | Ban chỉ đạo | Vụ GDMN, các Vụ liên quan; Các Sở |
| 5 | Hội nghị đánh giá thực hiện phổ cập hàng năm | Hàng năm | Báo cáo đánh giá, điều chỉnh kế hoạch | Ban Chỉ đạo | Các Bộ liên quan, các đơn vị trong Bộ; Các sở GD&ĐT |
| 6 | Hướng dẫn tổng kết Phổ cập | 12/2014 | Công văn hướng dẫn | Ban Chỉ đạo; Vụ GDMN | Các Vụ, Cục liên quan |
| 7 | Hội nghị tổng kết công tác Phổ cập 6 năm | 12/2012 | Văn bản báo cáo, khen thưởng | Ban Chỉ đạo; Vụ GDMN | Các đơn vị, Bộ, ngành liên quan; địa phương |

LỘ TRÌNH HOÀN THÀNH PHỔ CẬP GDMN NĂM TUỔI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(kèm theo Quyết định số 248 /QĐ-BGDĐT, ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

| TT | Tỉnh/TP | 2011 | 2012 | GĐ1 | 2013 | 2014 | 2015 | GĐ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vùng 1. Tây Bắc, Đông Bắc và Trung du Bắc Bộ (15 tỉnh) |  |  |
| 1 | Điện Biên |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Sơn La |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Lai Châu |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Hoà Bình |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cao Bằng |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Bắc Kạn |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Hà Giang |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Tuyên Quang |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | Lào Cai |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | Yên Bái |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Quảng Ninh |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Lạng Sơn |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | Bắc Giang |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 | Thái Nguyên |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | Phú Thọ |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cộng vùng | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| Vùng 2 Các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ (08 tỉnh) |  |  |
| 16 | Hải Dương |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Hưng Yên |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Bắc Ninh |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Vĩnh Phúc |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Hà Nam |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Nam Định |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Ninh Bình |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | Thái Bình |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cộng vùng | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Vùng 3 Các tỉnh Bắc Trung Bộ (6 tỉnh) |  |  |
| 24 | Thanh Hoá |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 25 | Nghệ An |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | Hà Tĩnh |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Quảng Bình |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 28 | Quảng Trị |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | TT- Huế |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Cộng vùng | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| TT | Tỉnh/TP | 2011 | 2012 | GĐ1 | 2013 | 2014 | 2015 | GĐ2 |
| Vùng 4 Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (10 tỉnh) |  |  |
| 30 | Quảng Nam |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 31 | Quảng Ngãi |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 32 | Bình Định |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 33 | Phú Yên |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 | Khánh Hoà |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Gia Lai |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 36 | Kon Tum |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 37 | Đak Lak |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 38 | Đak Nông |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 39 | Lâm Đồng |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Cộng vùng | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Vùng 5 các tỉnh Miền Đông Nam Bộ (07 tỉnh) |  |  |
| 40 | Đồng Nai |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 41 | Bình Phước |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 42 | BR-VT |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 43 | Bình Dương |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 44 | Tây Ninh |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 45 | Ninh Thuận |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 46 | Bình Thuận |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Cộng vùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Vùng 6. Các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long (12 tỉnh) |  |  |
| 47 | Long An |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 48 | Đồng Tháp |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 49 | Tiền Giang |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 50 | Bến Tre |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 51 | An Giang |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 52 | Vĩnh Long |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 53 | Trà Vinh |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 54 | Hậu Giang |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 55 | Sóc Trăng |  |  |  | 0 |  | 1 |  |
| 56 | Kiên Giang |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 57 | Bạc Liêu |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 58 | Cà Mau |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Cộng vùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| Vùng 7: Các thành phố lớn (5TP) |  |  |
| 59 | Hà Nội |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 60 | TP HCM |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | Hải Phòng |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 62 | Đà Nẵng |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 63 | Cần Thơ |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Cộng vùng | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Tổng cộng | 0 | 10 | 10 | 4 | 15 | 34 | 53 |